Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

многопрофильный лицей села Малая Сердоба

Малосердобинского района

Проект

«История села: люди, достижения»

Малая Сердоба, 2014

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. Наименование проекта | «История села: люди, достижения» |
| --- | --- |
| 1.2. Руководитель проекта | Руководитель проекта – Костарева Любовь Петровна |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Районный музей, образовательные организации Малосердобинского района, редакция районной газеты «Труд» |
| 1.4. Сроки реализации Проекта | октябрь 2014г. – декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», - - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - - Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003 заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей). - Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 - 2021 годы». |
| 2.2. Актуальность Проекта | В современном мире жизненно важными являются такие качества человека, как патриотизм, гражданское самосознание, способность выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо развития района. Достижение этой цели возможно посредством обращения к истории своего родного села, а также истории жизни, деятельности и достижений проживавших и живущих в нем людей. Этим объясняется актуальность проекта «История села: люди и достижения» (далее – Проект). |
| 2.3. Цель Проекта | Содействие повышению престижа жизни на селе у молодого поколения; популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. |
| 2.4. Задачи Проекта | 1. Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села; разработать школьные проекты; оформить экспозиции для школьного краеведческого музея 2. Организовать взаимодействие образовательного учреждения с жителями села и с местными сообществами. 3. Привлечь местную общественность к обследованию, диагностике, анализу и прогнозированию территориальной ситуации. 4. Размещение на сайте МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба информации о ходе реализации проекта «История села: люди, достижения». |
| 2.5. Содержание Проекта | В рамках реализации проекта предполагается: I этап - сбор материалов об истории и современном развитии села, его улиц и оформление школьных подпроектов; - дополнение экспозиции для школьного краеведческого музея ; - сбор материалов о жителях села, живущих в других регионах России и за рубежом совместно с местным музеем; - размещение информации об истории сел, его людях и достижениях на сайте общеобразовательной организации; - организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала обучающимся лицея, населению села; - посещение и чествование знаменитых людей села; II этап: -участие в НПК школьников с презентацией исследовательских работ по материалам проекта |
| 2.6. Результат (результаты) проекта | 1. Количество школьных подпроектов об истории и современном развитии села –не мене 3-х ( «Улица моего села», «Славные люди моего села», «Люди моей улицы в истории страны» (2015- 2017 гг.) 2. Количество социальных проектов, созданных совместно с местными сообществами – не менее 1-го (2015-2017 гг.) 3. Количество сайтов образовательных организаций, на которых размещены материалы об истории людей, улиц и села –1 (май 2015г.) 4. Количество дополненных экспозиций по итогам сбора материалов об истории и современном развитии села для школьного краеведческого музея – 100% от общего числа экспозиций (декабрь 2017 г.) |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня социализации выпускников МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба – не менее 20% (показатель занятости выпускников общеобразовательной организации в родном селе: возвращение в село молодежи по окончании обучения в организациях профессионального образования, трудоустройство на предприятиях села, организация собственного бизнеса в родном селе). |
| 2.8. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Образование для жизни», «Живи, село», «Малая Родина», «Земля родная». |

Дорожная карта Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы школьного музея по сохранению исторической памяти о земляках – деятелях истории и культуры, о трудовых династиях, об участниках событий военных лет. | В течение года |
| 3. | Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по улицам села, районный музей | в течение года |
| 4. | Встречи со старожилами села, известными людьми села, ветеранами войны и труда, с земляками, проживающими в других регионах России, за рубежом. | В течение года |
| 6. | Встречи с представителями местных сообществ | в течение года |
| 9. | Историческая экспедиция (изучение архивных материалов, Интернет-ресурсов об истории села и людях) | январь-сентябрь 2015 г |
| 10. | Участие в фото-кроссе «В объективе – родное село» | май 2015г. |
| 11. | Создание галереи почёта и славы «Славим человека труда» (в рамках проекта «Образование для жизни») | февраль 2015г. |
| 12. | Проведение краеведческой викторины «Знай свой край» (в рамках туристско-краеведческого движения «Земля родная») | сентябрь 2015г. |
| 13. | Выпуск буклета «История села в лицах» | январь 2016 г. |
| 14. | Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе) | февраль 2016г. |
| 15. | Создание «Аллеи памяти» на сайте МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба | май 2016г. |
| 16. | Организация эстафеты добрых дел (творческая презентация достижений села, трудовой десант добрых дел для своего села) | апрель, ежегодно |
| 17. | Создание цифровой презентации (видео-фильма) «Село: лента времени» | сентябрь 2016г. |
| 18. | Создание фотоальбома «Достижения моего села» | октябрь 2016 г. |
| 19. | Организация выставки «История одной фотографии» | ноябрь 2016г. |
| 20. | Организация выставки народных умельцев «Сельские мастера», «Арт-село» | октябрь-ноябрь ежегодно |
| 21. | Организаций и проведение совместно с местными сообществами праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле». Поздравления жителей села по номинациям: «Я родился» (поздравление маленьких жителей, которые появились в этом году в селе); «Первый раз в первый класс»; «Наши выпускники»; «Молодая семья», «Славим человека труда», «Наши дорогие ветераны» и др.; | октябрь-ноябрь, ежегодно |
| 22. | Участие в интерактивной программе «Наше будущее - в наших руках!» | ноябрь 2016г. |
| 23. | Участие в деловой игре «Инициативу молодежи – в развитие сельского хозяйства» | ноябрь 2017г. |
| 24. | Разработка школьных подпроектов по темам в рамках празднования 70-летия Победы о жителях села - участниках войны, ветеранах труда: «Знамя Победы»; «Георгиевская лента Победы»; «Подвиг в наследство»; «К истоку подвига»; «Реконструкция военной полосы препятствий» В рамках изучения родного села: «История появления нашего села»; «Памятники и знаменитые дома нашего села»; «Село в цифрах и фактах»; «Достопримечательности нашего села»; «История моей семьи в истории села»; «Мое село в прошлом, настоящем и будущем» | в течение периода реализации проекта |
| 25. | Разработка социальных проектов, созданных совместно с местными сообществами по социально-экономическому развитию села | 2014-2017 гг. |
| 27. | Выставка творческих работ учащихся «Моё село в будущем» | май 2017г. |
| 28. | Участие в региональном конкурсе «История села: люди, достижения» | ноябрь 2017 г. |
| 29. | Размещение материалов об истории села, его жителях и улицах на сайте образовательной организации по мере реализации проекта | 2015-2017 гг. |
| 30. | Участие в региональной и районной научно-практических конференциях «Земля родная», «Старт в науку», «Росток» в секциях «Родословие», «Этнография», «Земляки», «Летопись родного края», «Культурное наследие», «Краеведение» | 2015-2016 гг. |
| 31. | Дополнение и оформление экспозиций об истории и современном развитии села в школьном краеведческом музее | декабрь 2017 г. |
| 32. | Мониторинг реализации Проекта, подготовка аналитических материалов по итогам ежегодного мониторинга | ноябрь-декабрь ежегодно |