Утверждаю________ Пчелинцева О.Н. Приложение 1 Директор МБОУ многопрофильный лицей приказу № 23 / 1 с. Малая Сердоба от 25.06.2014 г. План подготовки и проведения работ по самообследованию № п\п; Мероприятия; Сроки; Ответственные. 1.; Внесение во внутренний мониторинг качества образования результатов общей и качественной обучености обучающихся и выпускников за 2013-2014 учебный год.; До 25.08.2014; Костарева Л.П. заместитель директора по УВР Жирнова О.В. Кузнецова Н.В.-руководители ШМО (русский язык и математика). 2.; Представление информации о прохождении учебных программ; До 30.06.2014. 3.; Представление информации по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов; До 30.06.2014. 4.; Проведение анализа всех образовательных программ лицея в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов членами комиссии; До 25.08.2014; Костарева Л.П. заместитель директора по УВР. 5.; Проведение анализа показателей деятельности образовательной организации в рамках внутреннего аудита совместно с членами комиссии школы.; До 25.08.2014. 6.; Сбор полученных результатов.; До 25.08.2014; Кузнецова Н.В.. 7.; Обобщение полученных результатов; До 25.08.2014; Костарева Л.П. заместитель директора по УВР. 8.; Формирование отчета о самообследовании ОО; До 25.08.2014. Представление информации по результатам внутреннего аудита .; 28.08.2014. 9.; Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании Педагогического совета.; 28.08.2014; Члены педагогического коллектива. 10.; Размещение отчета по самообследованию на сайте школы.; До 1.09.2014; Харламов С.А..