Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

многопрофильный лицей села Малая Сердоба

Малосердобинского района

Проект

« P R O ч т е н и е »

Малая Сердоба, 2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование проекта | PROчтение |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба МБУК Малосердобинская центральная районная библиотека Филиалы МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба в селах Ключи и Липовка |
| 1.3. Руководитель проекта | Руководитель проекта: Костарева Любовь Петровна |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта | Декабрь 2014 – декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); - Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013, № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - О проведении в 2014 году в Пензенской области Года культуры (распоряжение Правительства Пензенской области от 31.12.2013 № 715-рП) - Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом 24.11.2006 г. Приказ директора МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба от 20.12.2014г. № 41 «О формировании проектных офисов» |
| 2.2. Актуальность | Настоящий проект разрабатывается на основе областного проекта «PROчтение», поэтому аспекты актуальности, означенные в нем, приемлемы как для страны в целом, так и для региона и для отдельно взятой местности в Пензенской области. Тенденция падения интереса к чтению в России – тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно значимым. Проблема упадка интереса к чтению обучающимися осознаётся в МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба как одна из важнейших проблем, т.к.в селе как в стране и регионе: - увеличивается доля обучающихся, вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю; - утрачиваются традиции семейного чтения, - снижается интерес родителей, жителей села к печатной прессе, - растет невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения, - ухудшается владение родным языком, родная речь становится все более примитивной; - снижается уровень грамотности обучающихся; - возрастает сугубо развлекательная составляющая чтения, снижаются до минимума затраты интеллектуальных усилий при чтении; - распространяется мнение о том, что роль книги, библиотек в обществе уменьшается, они будут вытеснены Интернетом. По результатам анкетирования учащихся 9-11-х классов лицея свыше 70% опрошенных проводят свое свободное время в социальных сетях, растрачивая время на виртуальное общение, развлечения, тогда как на чтение литературы, даже обязательной учебной, практически не остается свободного времени. Этим объясняется необходимость создания в образовательной организации области читательской среды, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечение в процесс чтения семьи. Таким образом, развитие читательского интереса актуально для нашей образовательной организации |
| 2.3. Цель | Повышение уровня интереса к чтению, читательской компетентности школьников, рост читательской активности детей и их родителей, жителей Малой Сердобы. |
| 2.4. Задачи | 1. Провести мониторинг динамики читательской компетентности, функциональной грамотности и читательской активности у обучающихся МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 2. Провести анализ работы школьной библиотеки по формированию читательской компетентности и читательской активности в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО. 3. Обеспечить реализацию программы семейного и досугового чтения. 4. Провести школьные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, поддержку и развитие читательской компетентности. 5. Обеспечить информационное сопровождение проекта на сайте МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба. |
| 2.5. Содержание проекта | - провести педагогический совет «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?». - Разработать школьные проекты поддержки и развития чтения «Читающая школа». - Спланировать проведение Дней общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул). - Организовать презентацию детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки». - Разработать программу летних чтений «Каникулы с библиотекой». - Участвовать в областных, районных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие чтения. - Создать на сайте школы Web-странички «Воспитываем читателя». - Создать программы семейного и досугового чтения: Часы родительской грамотности («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок» и пр.), Материнский всеобуч «Книга в руках мамы» в рамках социально-культурного проекта по реализации Указа президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012/2017 гг.». - Подготовить и провести мастер-классы «Читать вместе с папой – это классно!» Организовать и развивать деятельность клубов семейного чтения в образовательной организации («Живой родник», «Книголюбы», «Книгочеи», клуб-театр семейного чтения «Вместе в мире книг» и пр.). Принять участие в конкурсах: проектов «Читающая школа», детского рисунка для дошкольников и младших школьников «Моя любимая сказка», «Лучший читатель класса», «Самый читающий класс», исполнителей поэтических произведений по актуальной тематике. Флеш-моб «Почитаем перед сном», «Час семейного чтения», Участие в областном марафоне-эстафете «50 книг, прочитанных вместе с родителями», «Книга месяца: читаем и обсуждаем – вместе». |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями эффективности проекта являются: позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению; позитивная динамика читательской компетентности школьников; повышение уровня функциональной грамотности школьников до 98% (уровень развитых и активно развивающихся стран); привлечение к семейному чтению не менее 30% семей обучающихся организаций общего образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования) к концу 2015 года; не менее 50% семей – к концу 2017 года; увеличение числа участников эффективных мероприятий по популяризации чтения и повышению уровня читательской компетентности (конкурсов, акций и др.) не менее чем на 10% ежегодно; разработка программ семейного и досугового чтения к концу 2016 года; создание страничек «Воспитываем читателя» на сайте образовательной организации; |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня читательской компетентности и функциональной грамотности школьников, сопоставимого с развитыми и активно развивающимися странами. Возрождение традиций семейного чтения в не менее чем 50% семей обучающихся. |
| 2.8. Риски реализации проекта | Социальные риски: - низкий интерес населения к чтению, низкая читательская активность и отсутствие у большинства населения сформированной культуры чтения и читательского вкуса; - распространение в обществе худших образцов Интернет-культуры (общение в социальных сетях, игры, развлечения и др.). |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Малая Родина», «История села: люди и достижения», другими проектами и подпроектами лицея. |

Дорожная карта проекта на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в общих мероприятиях |
| 1.1. | Участие в областных, районных мероприятиях, конкурсах, направленных на поддержку чтения | В течение года | Зам. директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители |
| 2 | Мероприятия общеобразовательной организации |  |  |
| 2.1 | «Час семейного чтения» | в течение года | Кл. руководители |
| 2.2 | Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам» | в течение года | Кл. руководители 1-4 классов |
| 2.3 | Конкурс проектов «Читающая школа» | январь-март 2015 | Управление образования, ОО |
| 2.4 | «Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для младших школьников) | март 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, ОО |
| 2.5 | Конкурс школьных сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | март-апрель 2015 | Управление образования, ОО |
| 2.6 | Конкурс «Лучший читатель класса» | апрель-май 2015 | Учителя русского языка и литературы |
| 2.7 | Районный конкурс чтецов стихотворений «Строки, опаленные войной», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба, ОО |
| 2.8 | Создание на сайте школы web-странички «Воспитываем читателя» | сентябрь 2015 | Оператор лицея Харламов С.А. |
| 2.9 | Конкурс буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения» | октябрь 2015 | Зам. директора по ВР, педагог-организатор |
| 2.10 | Конкурс «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья) | сентябрь-ноябрь 2015 | Педагог-организатор, Кл. руководители |
| 2.11 | Участие в областном форум е «Роль художественной литературы в становлении личности XXI века» | ноябрь 2015 | Управление образования, учителя русского языка и литературы ОО |
| 3. | Программы семейного и досугового чтения: |
| 3.1. | Библиотечная программа «Читаем с мамой, читаем с папой, читаем сами» | январь-декабрь 2015 | Районная библиотека, образовательные организации района |
| 3.2 | Часы родительской грамотности в классах («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок») | 1 раз в квартал | Кл. руководители |
| 3.3. | Дни общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул) | март 2015, лето | Кл. руководители библиотекарь |
| 3.4. | Участие в цикле вечеров семейного чтения «Золотая книжная полка» | январь, апрель, сентябрь, декабрь 2015 | Районная библиотека, МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба, ОО |
| 3.5 | Программа летних чтений «Лето с библиотекой» | июнь-август 2015 | Кл. руководители |
| 3.6. | Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» | ежемесячно | Районная библиотека, библиотека лицея |
| 4. | Методическое, информационное и организационное сопровождение |
| 4.1 | Участие в мониторинге читательской компетентности и читательской активности школьников | 2 раза в год | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района, ОО |
| 4.2 | Участие в семинарах, индивидуальных консультациях для педагогов с целью оказания методической помощи и изучения реализации Проекта. | 2014-2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района, ОО |
| 4.3 | Популяризация мероприятий проекта в СМИ | в течение года | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации Малосердобинского района, ОО |
| 4.4 | Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте образовательной организации. | в течение года | ОО |